## Tabelle1
Featureliste

Wichtigkeit in einer Skala von 1 (am unwichtigsten) bis 10 (am wichtigsten)

Punkt					Aufwand in h

Meilenstein 1

Erstellen einer ersten Oberweltkarte					5
Startbildschirm					3
Endbildschirm: Spiel gewonnen					3
Endbildschirm: Spiel gewonnen					3
Tastaturbelegung(en)					8
Karte aus Textdatei laden					4
Handhabung d. Darstellung d. Karte, wenn zu groß für Bildschirm					14
Wechsel v. einer Karte in andere (z. B. bei Betreten eines Hauses)					10
Waffen: Spezifizierung in YAML-Datei					4
Waffen: Lesen aus YAML-Datei					6
Hauptfigur: Attribute					6
NPCs: Gegner: Spezifizierung in YAML-Datei					4
NPCs: Gegner: Lesen aus YAML-Datei					6
gründliche Story ausarbeiten					4
Kampfsystem: Auswirkungen: Ändern der gegn. Statuswerte					6
Kampfsystem: Auswirkungen: Ändern der eigenen Statuswerte					6
Start der Kämpfe					6
Ablauf eines Kampfes					6
Beendigung eines Kampfes: positiver Ausgang					4
Beendigung eines Kampfes: Tod/Game-over					4

Meilenstein 2

Erstellen anderer Karten/Level					10
NPCs: Händler					12
NPCs: Storyteller					10
Kampfsystem: Schießen: Animation bei Treffen des Gegners					6
Kampfsystem: Schießen: Animation bei Danebenschießen					6
Tastaturbelegung: entweder abhängig vom grad angezeigten Bild					12
		oder überall gleich				4
Inventar					10
Waffen: Aufrüsten der Waffen					10
Tastaturbelegung(en): WASD-Steuerung					2
Kampfsystem: Auswirkungen: Umgebungsschaden					6
Tag-Nacht-Zyklus mit Sichtweitenbeschränkung					16

			Gesamtaufwand:			192

vier Personen, fünf Arbeitstage (von Fr., 10 Uhr bis Do., 16 Uhr) à 6 h
				nach Woche 1		120
				nach Woche 2		240